**IDENTIFIKASI LANGKAH-LANGKAH**

**Metodologi *Asset-Based Community Development* (ABCD)**

**Untuk Mengimplementasikan Peta Gagasan: Peran BUM Desa dalam Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)**

**dan *Support* Program Ketahanan Pangan**

**Tahap Impelentasi Metode ABCD**

| **Langkah** | **Deskripsi** |
| --- | --- |
| ***Discovery:***  Mengidentifikasi aset kebutuhan, aset yang dimiliki Desa, dan evaluasi kondisi saat ini untuk mendukung Program MBG) | 1. **Identifikasi Kebutuhan**    * 1. Melakukan survei untuk memahami kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui berbasis kearifan lokal bekerja sama dengan Posyandu, KPM (Kader Pembangunan Manusia), dan Bidan Desa.      2. Melakukan pendataan jumlah penerima manfaat program MBG (kerja sama dengan Posyandu, KPM, PAUD, dan satuan pendidikan yang ada di Desa. 2. **Identifikasi Aset yang Dimiliki Desa untuk Mendukung Program MBG** 3. Aset Individu   Petani, pengelola BUM Desa, dan masyarakat yang memiliki keterampilan relevan.   1. Aset Sosial dan Kelembagaan   BUM Desa, jaringan komunitas lokal seperti kelompok tani, UMKM, organisasi desa, dan kemitraan dengan lembaga eksternal.   1. Aset Fisik   Infrastruktur seperti gudang, rumah produksi, transportasi, dan lahan produktif.   1. Aset Ekonomi   Usaha lokal seperti produk olahan desa dan hasil pertanian yang dapat mendukung pelaksanaan MBG.   1. Aset Finansial   APB Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar 20% untuk ketahanan pangan diintegrasikan untuk mendukung program MBG sesuai amanah Permendesa PDT   1. **Evaluasi Kondisi Saat Ini**   Mengumpulkan data tentang status gizi masyarakat bekerja sama dengan posyandu, KPM, dan Bidan Desa serta kondisi ketersediaan pangan di desa. |
| ***Dream:*** Membangun visi bersama untuk masa depan desa melalui Program MBG | 1. **Gambaran Masa Depan**   Desa mandiri pangan yang mampu menyediakan bahan makanan bergizi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   1. **Partisipasi Masyarakat**   Melibatkan semua pemangku kepentingan untuk bermimpi tentang desa dengan ketahanan pangan yang kuat, perputaran ekonomi lokal yang tinggi, dan masyarakat yang sehat.   1. **Pengembangan Ide (Cita-Cita Bersama)**   Menjadikan BUM Desa sebagai pusat pengelolaan pangan desa dan pendorong pemberdayaan ekonomi. |
| ***Design:***  Merancang langkah-langkah untuk mewujudkan mimpi | 1. **Rencana Aksi**   Menyusun rencana aksi yang mencakup langkah-langkah konkret untuk implementasi program, termasuk pengelolaan BUM Desa.   1. **Pengembangan Model**   Merancang model distribusi dan penyediaan makanan bergizi yang efisien dan berkelanjutan.   1. **Pelatihan dan Kapasitas**   Pelatihan pengelola BUM Desa dalam manajemen, produksi, distribusi, dan standar keamanan pangan (melibatkan Kader Keamanan Pangan Desa).   1. **Penyediaan Infrastruktur**   Membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, dapur produksi, dan transportasi.   1. **Rantai Pasok Terintegrasi**   Merancang sistem distribusi bahan pangan dari petani ke dapur Program MBG.   1. **Kolaborasi**   Membuat kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, lembaga swasta, dan pemerintah untuk mendukung keberlanjutan program. |
| ***Destiny:***  Mewujudkan keberlanjutan program dan dampaknya | 1. **Implementasi Program** 2. Melibatkan komunitas untuk mengimplementasikan rencana aksi dan memastikan distribusi pangan berjalan lancar. 3. Melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah disusun, dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. 4. **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi**   Mengadakan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.   1. ***Sustainability*** 2. Meningkatkan skala produksi dan menjaga konsistensi kualitas pangan. 3. Mengembangkan strategi untuk memastikan keberlanjutan program, termasuk kemitraan dengan berbagai pihak dan penguatan kapasitas lokal. 4. **Penghargaan dan Apresiasi**   Memberikan apresiasi kepada individu atau kelompok yang berkontribusi besar dalam program dan mengadakan perayaan pencapaian bersama.   1. **Transformasi Komunitas**   Membuat Program MBG menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan desa yang berkelanjutan, menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi dan kesehatan masyarakat. |

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. **Form Identifikasi Aset (Memandu Langkah *Dicovery*)**

**Aset Individu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Keahlian/ Keterampilan** | **Peran** | **Potensi Kontribusi dalam Program** | **Catatan** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**Aset Fisik**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis** | **Deskripsi** | **Lokasi** | **Potensi Pemanfaatan** | **Catatan** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**Aset Alam (Sumber Daya Alam)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis** | **Deskripsi** | **Lokasi** | **Potensi Pemanfaatan** | **Catatan** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**Aset Sosial dan Kelembagaan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis** | **Deskripsi** | **Lokasi** | **Potensi Pemanfaatan** | **Catatan** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

**Aset Finansial**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis** | **Deskripsi** | **Lokasi** | **Potensi Pemanfaatan** | **Catatan** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |